## Formato Bitácora
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL Antioquia
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva |  |  |  |  | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
ALCALDÍA DE RIONEGRO
Nombre del Rector/Responsable |  |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
GLORIA PATRICIA HINCAPIÉ YEPES (Secretaría Administrativa) |  |  |  | serviciosadministrativos@rionegro.gov.co
Nombre del aprendiz |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
LUIS FERNANDO ALZATE LOPEZ |  |  | 310 4604592 |  |  | luis_falzate@sena.edu.co
12 |  |  |  | Programa de formación
| 19/05/2026 | 31/05/2026
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
Elaboración de la documentación técnica del proyecto y manuales de usuario. |  |  |  | 19/05/2026 | 20/05/2026
Creación de videotutoriales o guías rápidas para docentes y administrativos. |  |  |  | 21/05/2026 | 22/05/2026
Socialización de la herramienta con el líder de práctica y usuarios piloto. |  |  |  | 23/05/2026 | 24/05/2026
Ajustes finales de retroalimentación recibidos por la Alcaldía de Rionegro. |  |  |  | 25/05/2026 | 26/05/2026
Cierre de la fase de desarrollo, entrega de código fuente. |  |  |  | 27/05/2026 | 31/05/2026
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
Nombre del Lider |  |  |  | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
CATHALINA CEBALLOS TORO
Nombre del Instructor de Seguimiento |  |  |  | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del Rector inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Instructivo (hidden)
BITACORA DE SEGUIMIENTO | [8 empty] | Consecutivo
A medida que vaya realizando las bitacoras le coloca el número respectivo, es decir, si es la primera bitacora será el # 1
Nombre de la empresa donde esta realizando las prácticas académicas |  |  |  | NIT DE LA EMPRESA
Nombre del jefe inmediato |  | Teléfono de contacto |  |  | Correo electrónico
|  | Telefono de la empresa |  |  | Correo electrónico del jefe inmediato
Seleccione con una "X" el tipo de contrato
CONTRATO DE APRENDIZAJE | ASESORIA MYPIMES |  | CONTRATO LABORAL |  |  |  | PROYECTO
Nombre del aprendiz |  | Teléfono de contacto |  |  | Correo electrónico
|  | Telefono del aprendiz |  |  | Correo electrónico del aprendiz
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD |  | PERIODO / MES |  | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES DEL APRENDIZ Y/O JEFE INMEDIATO
Se detalla la actividad realzada |  | Se ubica el mes que realiza la actividad escrita en la celda anterior |  | Se coloca el nombre del registro, por ejemplo, si la actividad fue una inspección, entonces la evidencia es la inspección |  |  |  | Se diligencia sólo si tienen alguna observación, si no la tienen se deja en blanco
Firma del jefe inmediato y sello de la empresa |  | Firma del aprendiz |  |  |  | Firma del instructor
[5 empty] | Fecha de entrega de la bitácora: |  |  |  | Lo diligencia el instructor que recibe la bitácora
[5 empty] | Firma de recibido: |  |  |  | firma el instructor que recibe la bitácora